## PEDIDODETALLE01
Correlativo | Código | Recurso | Unidad | Cantidad | P.C. | Partida de Control | Código D.E. | Destino Específico | Código Frente | Frente | Observación | Estado | Cantidad original | Recurso original | Unidad original | Peso | Peso Neto | Cantidad En Cotización | Cantidad En Orden Compra | Cantidad En Almacén | Cantidad Por Recibir | Cronograma Entrega | Código Alterno Recurso | Observación Compras | Código Activo | Activo | Código Alterno P.C. | Ubicación Almacen
| 02060500020006 | CONO DE SEGURIDAD PVC NARANJA 36" - 90CM.C/CINTA REFLECTIVA | und | 300 | 05000001010102 | ASSA-CONTROL DE TRANSITO Y SEGURIDAD VIAL EN ZONAS INTERURBANAS | [5 empty] | Aprobado | 0 |  |  | 0 | 0 | 300 | 300 | 300 | 0 | Entregas: [300.0000 13/05/2026] |  |  |  |  | ASSA.0102
| 02041200010007 | CLAVOS PARA MADERA CON CABEZA DE 4" | kg | 1000 | 05000001010518 | ASSA-ENCOFRADO Y DESENCOFRADO | [5 empty] | Aprobado | 0 |  |  | 0 | 0 | 1000 | 1000 | 1000 | 0 | Entregas: [1000.0000 13/05/2026] |  |  |  |  | ASSA.0518
| 02100400010001 | PLANCHA DE TECNOPOR 1" X 1.20 X 2.40 M | und | 300 | 05000001010518 | ASSA-ENCOFRADO Y DESENCOFRADO | [5 empty] | Aprobado | 0 |  |  | 0 | 0 | 300 | 300 | 180 | 120 | Entregas: [300.0000 25/05/2026] |  |  |  |  | ASSA.0518
| 02040100010004 | ALAMBRE RECOCIDO LISO N°16 PARA AMARRE | kg | 1500 | 05000001010518 | ASSA-ENCOFRADO Y DESENCOFRADO | [5 empty] | Aprobado | 0 |  |  | 0 | 0 | 1500 | 1500 | 1500 | 0 | Entregas: [1500.0000 18/05/2026] |  |  |  |  | ASSA.0518
| 02040100010005 | ALAMBRE RECOCIDO LISO N° 08 PARA AMARRE | kg | 1500 | 05000001010518 | ASSA-ENCOFRADO Y DESENCOFRADO | [5 empty] | Aprobado | 0 |  |  | 0 | 0 | 1500 | 1500 | 1500 | 0 | Entregas: [1500.0000 15/05/2026] |  |  |  |  | ASSA.0518
| 02200600010012 | REGLA METALICA 1 1/2" X 4" X 6 MTS | und | 35 | 05000001010518 | ASSA-ENCOFRADO Y DESENCOFRADO |  |  |  |  | Tubo rectangular (acero negro) 1 1/2" X 4" X 6 metros | Aprobado | 0 |  |  | 0 | 0 | 35 | 35 | 35 | 0 | Entregas: [35.0000 14/05/2026] |  |  |  |  | ASSA.0518